様式第2号

工事履行報告書

年　　月　　日 現在

| 工事番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程(％) ( )内は、工程変更後 | 実施工程(％) ( )内は、予定工程との差 | 備 考 |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
|  | ( ) | ( ) |  |
| 備 考 |  |  |  |

※　実施工程は出来形集計です。

様式第2号

工事履行報告書

(記載例)

令和○○年12月1日 現在

| 工事番号 | 佐○○第○号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○工事 |  |  |
| 工 期 | 令和○○年 4月15日から 令和○○年 3月15日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程(％) ( )内は、工程変更後 | 実施工程(％) ( )内は、予定工程との差 | 備 考 |
| ○○年4月 | 0.0 ( ) | 0.0 差 ( 0.0 ) |  |
| ５月 | 0.0 ( ) | 0.0 差 ( 0.0 ) |  |
| 6月 | 5.0 ( ) | 3.5 差 (－1.5 ) |  |
| 7月 | 13.1 ( ) | 12.1 差 (－1.0 ) |  |
| 8月 | 18.2 ( ) | 15.3 差 (－2.9 ) |  |
| 9月 | 25.5 ( ) | 26.0 差 (＋0.5 ) |  |
| 10月 | 32.1 ( ) | 40.0 差 (＋7.9 ) |  |
| 11月 | 45.5 ( ) | 62.3 差 (＋16.8 ) | ＞50％ |
| 12月 | 63.3 ( ) |  |  |
| ○○年1月 | 80.8 ( ) |  |  |
| 2月 | 95.5 ( ) |  |  |
| 3月 | 100.0 ( ) |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

※　実施工程は出来形集計です。