## 記入例
【記入例】
週休２日取得モデル工事（現場閉所型）の工程表<○○>
|  |  |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月
工事名:○○号線 道路改良工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 準備 | bar: 月 13 金 to 月 17 火
土工 | bar: 月 18 水 to 月 23 月
法面整形 | bar: 月 24 火
基礎工 | bar: 月 25 水 to 月 31 火
法覆工
天端工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数 |  |  | 月 14 土: 1; 月 15 日: 2; 月 22 日: 3; 月 23 月: 4; 月 27 金: 5; 月 28 土: 6
対象期間 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 備考 |  | 契約日 | [10 empty] | 1: 現場着手日; 4 11: 21日の振替; 5 15: 天候不順により休工 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外
[16 empty] | 「現場閉所日数」 （計画・実施） |  |  |  |  | 「対象期間から算出される現場閉所日数」 | [5 empty] | 「対象期間」
[17 empty] | 6 |  | 日 |  | ≧ |  | 4.5 |  | 日 | （ | 16 |  | 日 | ×28.5％以上）
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
天候不順による
休工をカウント
「対象期間」と「現場閉所日数」（計画・実施）を入力すると自動計算
「○○」には、提出時に応じて
「計画」「実績」に書き換える。
シートは月単位で作成し、「月単位」を実施した場合は、月単位の日数を入力、「月単位」ではない場合は、１枚目のシートに全対象期間の日数を入力

## 工程表
週休２日取得モデル工事（現場閉所型）の工程表<○○>
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月
工事名:○○号線 道路改良工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 準備
土工
法面整形
基礎工
法覆工
天端工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数
対象期間
備考
[16 empty] | 「現場閉所日数」 （計画・実施） |  |  |  |  | 「対象期間から算出される現場閉所日数」 | [5 empty] | 「対象期間」
[19 empty] | 日 |  | ≧ |  | 0 |  | 日 | （ |  |  | 日 | ×28.5％以上）