## 工程表
週休２日取得モデル工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和7年12月
工事名:市道○○号線 道路改良工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備
土工
法面整形
排水構造物工
構造物撤去工
安全施設設置工
舗装工
仮設工
後片付け
現場閉所日数
対象期間
備考
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
[5 empty] | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 0 |  | 日 | ≦ |  |  |  | 日 |  | 計画・実施現場閉所日数の方が大きい

## 記入例
週休２日取得モデル工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和7年12月
工事名:市道○○号線 道路改良工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備
土工 | bar: 令和7年12月 20 土 to 令和7年12月 22 月
法面整形
排水構造物工
構造物撤去工
安全施設設置工
舗装工
仮設工
後片付け
現場閉所日数 |  |  | 令和7年12月 13 土: 1; 令和7年12月 14 日: 2; 令和7年12月 21 日: 3; 令和7年12月 22 月: 4; 令和7年12月 27 土: 5; 令和7年12月 28 日: 6
対象期間 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 備考 |  | 契約日 | [9 empty] | 1: 現場着手日 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [6 empty] | 2 6: 計画・実施現場閉所日数
|  |  | 17 |  | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 1: 4.8; 2 3: 日; 2 4: ≦; 2 6: 6; 2 8: 日; 3 10: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力