## 工事成績採点表
別記様式第1
工 事 成 績 採 点 表
[32 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 作成
工事番号 | [8 empty] | 工事名 | [17 empty] | 契約金額(最終) | [10 empty] | 円
請負者名 | [11 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～ | [7 empty] | 完成年月日
考 査 項 目 |  |  |  |  | 監 督 員 | [9 empty] | 工 事 主 管 係 長 等 | [10 empty] | 検 査 職 員
[5 empty] | 所属・職 | [9 empty] | 所属・職 | [10 empty] | 所属・職
[5 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 氏 名
項 目 |  | 細 別 |  |  | a |  | b | c |  | d |  |  | e | 加減点 | a | a’ |  | b | b’ |  | c | d | e |  | 加減点 | a |  | a’ |  | b | b’ |  | c | d | e |  | 加減点
１．施工体制 |  | Ⅰ 施工体制一般 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  | △5.0 |  |  | △10.0
|  | Ⅱ 配置技術者 |  |  | 3 |  | 1.5 | 0 |  | △5.0 |  |  | △10.0
２．施工状況 |  | Ⅰ 施工管理 |  |  | 4 |  | 2 | 0 |  | △5.0 |  |  | △10.0 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 | △7.5 | △15.0
|  | Ⅱ 工程管理 |  |  | 4 |  | 2 | 0 |  | △5.0 |  |  | △10.0 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | △7.5 | △15.0
|  | Ⅲ 安全対策 |  |  | 5 |  | 2.5 | 0 |  | △5.0 |  |  | △10.0 |  | 3 |  |  | 1.5 |  |  | 0 | △7.5 | △15.0
|  | Ⅳ 対外関係 |  |  | 2 |  | 1 | 0 |  | △2.5 |  |  | △5.0
３．出来形 |  | Ⅰ 出来形 |  |  | 4 |  | 2 | 0 |  | △2.5 |  |  | △5.0 | [12 empty] | 10 |  | 7.5 |  | 5 | 2.5 |  | 0 | △10.0 | △20.0
３．及び |  | Ⅱ 品質 |  |  | 5 |  | 2.5 | 0 |  | △2.5 |  |  | △5.0 | [12 empty] | 15 |  | 12 |  | 7.5 | 4 |  | 0 | △12.5 | △25.0
３．出来ばえ |  | Ⅲ 出来ばえ | [23 empty] | 5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 | △5.0
４．工事特性 |  | Ⅰ 施工条件等への対応 ※２ | [12 empty] | （ 10 ～ 0 ） | [5 empty] | 0
５．創意工夫 |  | Ⅰ 創意工夫 ※３ |  |  | ( 7 ～ 0 ） |  |  | 0
６．社会性等 |  | Ⅰ 地域への貢献度等 ※４ | [12 empty] | 20 | 15 |  | 10 | 5 |  | 0
加減点合計（１＋２＋３＋４＋５＋６） | [6 empty] | ± | 0 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | ± | 0 |  |  | 点 | [7 empty] | ± | 0 |  |  | 点
評定点（65±加減点合計）※１ |  |  |  |  | ① |  |  | 65 |  |  |  |  | 点 |  | ② |  |  |  | 65 |  |  | 点 |  |  |  | ③ |  |  |  |  | 65 |  |  | 点
評定点計 | [5 empty] | 65 |  |  | 点 |  | （① 65 点 × 0.4 ＋ ② 65 点 × 0.2 ＋ ③ 65 点 × 0.4）
７．法令遵守等 ※７ | [17 empty] | △ |  |  |  | 点
８．総合評価 技術提案 |  | 総合評価履行確認 ※８ | [12 empty] | 履行 不履行 対象外 | [6 empty] | △ |  | 点
評定点合計 ※９ | [5 empty] | 65 |  |  | 点 |  | （評定点計 65 点 － 法令遵守等 点 － 総合評価技術提案 点 ＝ 65 点）
所 見 ※５ |  |  |  |  | （監督員） | [9 empty] | （工事主管係長等） | [10 empty] | （検査職員）
※１ | １～３の評定（±加減点合計）+ ４， ５， ６の評定（加点合計）+６５点 ＝ 評価点（６５±加減点合計）
評定点計は、四捨五入により小数第１位まで記入する。
※２ | 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを
評価する項目である。評価にあたっては、監督員から報告を受けて工事主管係長等が評価するものとする。
※３ | 創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
※４ | 社会性等の評価では、地域への貢献の観点から加点評価のみとする。
※５ | 所見は、特筆すべきことがあった場合に記載する。
※６ | 各考査項目ごとの採点は、検査職員に先立ち、監督員、工事主管係長等が記入する。
※７ | 法令遵守等の評価は、減点評価のみとし、工事主管係長等が行う。
※８ | 総合評価技術提案は、総合評価方式の契約義務の履行が確認できない場合は、「不履行」を選択する。
※９ | 評定点合計は、四捨五入により整数とする。
別記様式第２
細 目 別 評 点 採 点 表
項 目 |  |  |  | 細 別 |  |  |  | ①監督員 | [8 empty] | ②工事主管係長等 | [6 empty] | ③検査職員 | [8 empty] | 細目別評定点
１．施工体制 |  |  |  | Ⅰ．施工体制一般 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [19 empty] | 2.9
[13 empty] | 2.9 | [21 empty] | 3.3
|  |  |  | Ⅱ．配置技術者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [19 empty] | 2.9
[13 empty] | 2.9 | [21 empty] | 4.1
２．施工状況 |  |  |  | Ⅰ．施工管理 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [10 empty] | 0 |  |  | ×0.4＋6.5＝ | [5 empty] | 9.4
[13 empty] | 2.9 | [13 empty] | 6.5 | [7 empty] | 13
|  |  |  | Ⅱ．工程管理 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ |  |  |  | 0 |  |  | ×0.2＋3.2＝ | [12 empty] | 6.1
[13 empty] | 2.9 | [6 empty] | 3.2 | [14 empty] | 8.1
|  |  |  | Ⅲ．安全対策 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ |  |  |  | 0 |  |  | ×0.2＋3.3＝ | [12 empty] | 6.2
[13 empty] | 2.9 | [6 empty] | 3.3 | [14 empty] | 8.8
|  |  |  | Ⅳ．対外関係 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [19 empty] | 2.9
[13 empty] | 2.9 | [21 empty] | 3.7
３．出来形及び 出来ばえ |  |  |  | Ⅰ．出来形 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.8＝ | [10 empty] | 0 |  |  | ×0.4＋6.5＝ | [5 empty] | 9.3
[13 empty] | 2.8 | [13 empty] | 6.5 | [7 empty] | 14.9
|  |  |  | Ⅱ．品質 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [10 empty] | 0 |  |  | ×0.4＋6.5＝ | [5 empty] | 9.4
[13 empty] | 2.9 | [13 empty] | 6.5 | [7 empty] | 17.4
|  |  |  | Ⅲ．出来ばえ | [19 empty] | 0 |  |  | ×0.4＋6.5＝ | [5 empty] | 6.5
[27 empty] | 6.5 | [7 empty] | 8.5
４．工事特性 |  |  |  | Ⅰ．施工条件等 への対応 | [12 empty] | 0 |  |  | ×0.2＋3.3＝ | [12 empty] | 3.3
[20 empty] | 3.3 | [14 empty] | 5.3
５．創意工夫 |  |  |  | Ⅱ．創意工夫 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ×0.4＋2.9＝ | [19 empty] | 2.9
[13 empty] | 2.9 | [21 empty] | 5.7
６．社会性等 |  |  |  | Ⅲ．地域への貢献度 | [12 empty] | 0 |  |  | ×0.2＋3.2＝ | [12 empty] | 3.2
[20 empty] | 3.2 | [14 empty] | 7.2
７．法令遵守等 | [16 empty] | 0 |  |  | ×1.0＝ | [12 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [14 empty] | 点
８．総合評価技術 提案 | [16 empty] | 0 |  |  | ×1.0＝ | [12 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [14 empty] | 点
[26 empty] | 評定点合計 | [6 empty] | 65
100
工事番号 |  |  | 0
工事名 |  |  | 0
取扱注意
※外部への提供及び掲示を禁止します。